## SETIEMBRE 2025
Requerimiento | Sección | Nombre de actividades | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Estado | %Estado | Resumen
CONSOLIDADO DE BASES ORIGINALES | 1.Motor de consolidación (Backend) | 1.1 Consolidar un Excel maestro con la información proveniente de multiples bases/Excel de los técnicos | 1.1.1 | Analizar la estructura de los Excels de los técnicos para indentificar campos digitados vs fórmulas. | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Terminado | 100% | Se entregó un consolidador local (ejecutable Windows) con dos modos de trabajo: Correlativo → ordena por la columna G (# medidor). No Correlativo → respeta el orden del archivo de origen. Incluye UI completa de carga, preserva fórmulas del maestro, aplica validaciones de subida, genera el consolidado para descarga, y se empaqueta en .exe sin consola, con icono y favicon. Se añadió un botón “Salir” (apagado controlado del servidor) y logs a archivo.
|  |  | 1.1.2 | Modificar merge,py para leer todo el Excel y omitir celdas con fórmulas. | 2025-09-22 | 2025-09-23 | Terminado | 100%
|  |  | 1.1.3 | Implementar lógica paa copiar solo los datos digitados al maestro, respetando posiciones. | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Terminado | 100%
|  |  | 1.1.4 | Mantener integridad de fórmulas existentes en el maestro (sin sobrescribirlas). | 2025-09-16 | 2025-09-23 | Terminado | 100%
|  |  | 1.1.5 | Ejecutar pruebas unitarias con ejemplos de técnicos individuales. | 2025-09-17 | 2025-09-18 | Terminado | 100%
|  |  | 1.1.6 | Ejecutar pruebas con múltiples archivos técnicos en simultáneo. | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Terminado | 100%
|  |  | 1.1.7 | Optimizar el rendimiento y manejo de errores al consolidar archivos grandes. | 2025-09-25 | 2025-09-29 | Terminado | 100%
|  | 1.2 Respetar el formato y formulas del maestro, copiando solo los bloques de la información requerida | 1.2.1 | Verificar que las celdas con fórmulas en el maestro se mantengan intactas tras la consolidación. | 2025-09-19 | 2025-09-23 | Terminado | 100%
|  |  | 1.2.2 | Asegurar que el pegado de datos no altere colores, estilos o formatos del maestro. | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Terminado | 100%
|  |  | 1.2.3 | Establecer limpieza previa del área destino (solo en campos digitados). | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Terminado | 100%
|  |  | 1.2.4 | Validar en conjunto con la directora la correcta preservación de fórmula en escenarios de prueba. | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Terminado | 100%
|  | 1.3 Ordenar por número de medidor y mantener la trazabilidad de archivos fuente | 1.3.1 | Implementar orden correlativo por número de medidor (# serie). | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Terminado | 100%
|  |  | 1.3.2 | Registrar en los logs los archivos de técnicos que se consolidaron. | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Terminado | 100%
|  |  | 1.3.3 | Registro de archivos procesados (logs) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Terminado | 100%
|  |  | 1.3.4 | Probar la trazabilidad en escenarios con múltiples archivos. | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Terminado | 100%
|  | 1.4 Incorporar validaciones visuales (sin modificar datos) según parametros estabelicidos | 1.4.1 | Implementar validaciones iniciales (presion de salida para Q3, Q2 Q1 según banco. | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Terminado | 100%
|  |  | 1.4.2 | Reunirse con la directora para indentificar parámetros adicionales de validación. | 2025-09-23 | 2025-09-29 | Terminado | 100%
|  |  | 1.4.3 | Ampliar los parámetros con nuevos rangos y condiciones de validación. | 2025-09-24 | 2025-09-29 | Terminado | 100%
|  |  | 1.4.4 | Actualizar la lógica de validaciones en merge.py (formato condicional). | 2025-09-24 | 2025-09-29 | Terminado | 100%
|  |  | 1.4.5 | Ejecutar pruebas con casos reales junto a la directora para validar resultados | 2025-09-25 | 2025-10-06 | Terminado | 100%
| 2.Interfaz web del sistema (Frontend) | 2.1 Maquetar landing de carga (maestro + múltiples técnicos) con drag&drop | 2.1.1 | Definir wireframe y layout (responsive, 1 columna + panel lateral de estado). | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Terminado | 100%
|  |  | 2.1.2 | Implementar inputs: maestro (único) y técnicos (múltiple). | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Terminado | 100%
|  |  | 2.1.3 | Habilitar drag&drop con zona resaltada y fallback por botón. | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Terminado | 100%
|  |  | 2.1.4 | Mostrar lista de archivos seleccionados (nombre, tamaño, opción “quitar”). | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Terminado | 100%
|  |  | 2.1.5 | Botones “Consolidar” y “Limpiar” (limpieza de selección y estados). | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Terminado | 100%
|  |  | 2.1.6 | Envío multipart vía fetch al endpoint /merge (manejo de FormData). | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Terminado | 100%
|  |  | 2.1.7 | Pruebas visuales y funcionales en el navegador (Chrome/Edge) | 2025-09-26 | 2025-09-29 | Terminado | 100%
|  | 2.2 Pantalla de resultados: descarga del maestro + log de incidencias | 2.2.1 | Botón Descargar archivo consolidado (desde FileResponse). | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Terminado | 100%
|  |  | 2.2.6 | Validar que la descarga funcione en navegadores objetivo. | 2025-09-24 | 2025-09-29 | Terminado | 100%
|  | 2.3 Validaciones en cliente (extensión, tamaño, cantidad) y mensajes claros | 2.3.1 | Verificar que maestro sea único y .xlsx. | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Terminado | 100%
|  |  | 2.3.2 | Verificar que haya ≥1 técnico y todos .xlsx. | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Terminado | 100%
|  |  | 2.3.3 | Detectar duplicados por nombre y advertir antes de enviar. | 2025-09-26 | 2025-09-29 | Terminado | 100%
|  |  | 2.3.4 | Deshabilitar Consolidar hasta que las validaciones pasen. | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Terminado | 100%
| 3. Despliegue local y empaquetado | 3.1 Ejecutable standalone (sin Python en PC destino): build, rutas y manual | 3.1.1 | Revisar oi_merge.spec: incluir templates y Parametros.xlsx en datas. | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Terminado | 100%
|  |  | 3.1.2 | Ajustar server_launcher.py (host/puerto, apertura de navegador, rutas). | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Terminado | 100%
|  |  | 3.1.3 | Definir carpeta runtime (uploads/logs) y política de limpieza. | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Terminado | 100%
|  |  | 3.1.4 | Build reproducible con build_exe.bat (PyInstaller limpio). | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Terminado | 100%
|  |  | 3.1.5 | Soportar variable OI_PORT y manejo de puerto ocupado. | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Terminado | 100%

## OCTUBRE 2025
Requerimiento | Sección | Nombre de actividades | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Fecha Req | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Estado | %Estado | Observaciones/Resumen
CONSOLIDADO DE BASES ORIGINALES ACTUALIZACIÓN | 1.Motor de consolidación (Backend) | Copiar bordes de celdas de técnicos y separador por técnico | 1.5.1 | Analizar viabilidad técnica: preservar bordes y estilos de celdas al copiar rangos desde los archivos de técnicos sin alterar fórmulas/formatos del maestro | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | Terminado | 100%
|  |  | 1.5.2 | Implementar copia de celdas conservando bordes (openpyxl Border/Side) y estilos mínimos al insertar datos de técnicos en el maestro. No tocar celdas con fórmula. | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | Terminado | 100%
|  |  | 1.5.3 | Añadir separador visual entre técnicos: aplicar borde superior “thick” (o doble) a la primera fila del siguiente bloque para demarcar fin/inicio de cada técnico. | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Pendiente | 100%
Requerimiento OI - Formato A y C | Etapa de Inicio / Revisión preliminar | 1.1 Revisión de tutoriales, coordinación con la directora y análisis de Excel VIMA | 1.1.1 | Revisión de tutoriales y comprensión de los archivos del proyecto. | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | Progreso | 50% | Se avanzó en la revisión de tutoriales y materiales base, se coordinó con la directora Luisa para entender los Excel y se inició el análisis del VIMA para crear una base de validación. El avance depende de la definición de requerimientos específicos por parte de la directora. Estado: en progreso. Base de datos inicial: Ya se tiene un primer análisis del Excel VIMA, pero aún falta completar la extracción y estructuración total para usarla en validaciones. Estado de avance: El trabajo se encuentra en un 60%, al haberse completado la parte de revisión y reuniones, quedando pendiente profundizar en los requerimientos finales y validar los parámetros con la directora. Próximos pasos: Consolidar completamente la base de datos a partir del Excel VIMA. Validar con Luisa qué campos serán obligatorios y cuáles se ajustarán en función de la normativa de OI. Documentar los requerimientos específicos una vez que la directora los defina.
|  |  | 1.1.2 | Reunión con la directora Luisa (encargada del OI) para revisar grabaciones y entender los Excel. | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | Progreso | 50%
|  |  | 1.1.3 | Análisis técnico del Excel VIMA y construcción de una base de datos inicial para validación. | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | Progreso | 30%
| Configuración del Proyecto | 2.1 Configuración del entorno | 2.1.1 | Instalación de dependencias principales (FastAPI, Pandas, OpenPyXL, Uvicorn, PyInstaller) y creación de estructura de carpetas | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Terminado | 100% | Entorno configurado correctamente, estructura establecida, endpoints activos y probados con éxito. No quedan tareas pendientes en esta sección.
|  | 2.2 Desarrollo de endpoints básicos | 2.2.1 | Implementación de endpoints /, /health y /version en FastAPI para validación inicial | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Terminado | 100%
|  | 2.3 Pruebas iniciales | 2.3.1 | Ejecución de pruebas con pytest para verificar respuestas de endpoints y manejo de errores. | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Terminado | 100%
| Preparación y Estandarización de la Data | 3.1 Limpieza y normalización de columnas | 3.1.1 | Depuración de columnas y unidades (mm, l/h, bar, °C). | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Terminado | 100% | La base de parámetros se encuentra totalmente limpia, validada y exportada a todos los formatos requeridos. Solo queda pendiente finalizar el diccionario de datos y la verificación completa de los archivos generados.
|  |  | 3.1.2 | Conversión de tipos de datos y normalización de valores categóricos. | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Terminado | 100%
|  | 3.2 Validación de calidad de datos | 3.2.1 | Reglas de negocio aplicadas (orden de caudales, relación Q3/Q1, rangos PMA/TMA). | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Terminado | 100%
|  |  | 3.2.2 | Revisión de nulos en claves y generación de reporte básico de errores. | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Terminado | 100%
|  | 3.3 Duplicados y unicidad | 3.3.1 | Definición de clave compuesta (Marca–Modelo–DN–Longitud) y eliminación de duplicados. | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Terminado | 100%
|  | 3.4 Exportación y documentación | 3.4.1 | Exportación de la base limpia a CSV, Excel, JSON y Parquet. | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-14 | Terminado | 100%
|  |  | 3.4.2 | Inicio de documentación del diccionario de datos. | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | Progreso | 80%
|  |  | 3.4.3 | Validación de integridad de los archivos exportados (nulos, codificación, separadores, valores null correctos). | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | Progreso | 80%
| INTEGRACIÓN CON PLANTILLAS EXCEL (VIMA → LISTA DE OIs) | 4.1 Lectura y validación de datos del archivo “programa vima 2025.xlsm” | 4.1.1 | Implementar lectura controlada del archivo Excel protegido (con ingreso de contraseña segura) para extraer datos de las columnas C:N. | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Terminado | 100% | 🎯 Objetivo: Verificar la interacción completa entre los módulos del sistema (backend, servicio de integración y frontend), asegurando consistencia de datos, mantenimiento de formato en Excel y estabilidad del flujo automatizado.
|  |  | 4.1.2 | Aplicar reglas de validación para copiar solo filas completas con datos en columnas G..N (modo estricto y laxo). | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Terminado | 100%
|  | 4.2 Copiado y preservación de formato visual en “LISTA DE OIs (FORMATO C).xlsx” | 4.2.1 | Realizar copiado del rango C:N → B:M, replicando estilos (colores, bordes, fuentes), merges y columnas ocultas. | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Terminado | 100%
|  |  | 4.2.2 | Incorporar modo incremental que solo agregue OIs nuevos, evitando duplicados mediante patrón configurable. | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Terminado | 100%
|  | 4.3 Integración API y validaciones técnicas | 4.3.1 | Integrar el flujo VIMA → LISTA en FastAPI mediante endpoint /integrations/vima-to-lista, con parámetros configurables | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Terminado | 100%
|  |  | 4.3.2 | Implementar pruebas unitarias (pytest) para validar comportamiento estricto, merges, columnas ocultas e incremental. Todas las pruebas superadas. | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
|  |  | 4.3.3 | Elaborar guía técnica con pasos de ejecución en CMD/PowerShell, payloads de prueba y validaciones manuales. | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | Terminado | 100%
| OPTIMIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL MÓDULO DE INTEGRACIÓN | 5.1 Manejo robusto de archivos Excel | 5.1.1 | Implementar close_workbook_safe() y cierres explícitos en bloques finally para todos los endpoints y pruebas. Eliminación de warnings ZipFile.__del__ en Python 3.13 y prevención de bloqueos en Windows | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Terminado | 100% | 🎯 Objetivo: Garantizar la estabilidad y seguridad del manejo de archivos Excel, incluyendo apertura con y sin contraseña, cierre seguro de streams y normalización de datos críticos como los códigos OI.
|  |  | 5.1.2 | Crear load_workbook_maybe_encrypted(path, password, keep_vba=True, data_only=True) para apertura con o sin contraseña. Incluye manejo de errores (BadZipFile, InvalidFileException) y respuesta HTTP 400 con mensaje claro. | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Terminado | 100%
|  |  | 5.1.3 | Implementar eliminación segura del campo vima_password tras apertura del libro. | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Terminado | 100%
|  | 5.2 Normalización de datos de OI | 5.2.1 | Agregar normalización de texto (trim, unificación de guiones, eliminación de caracteres invisibles) antes de parsear OI, evitando falsos negativos en validación del formato. | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Terminado | 100%
| INTERFAZ (FRONTEND | 6.1 Pantalla “Integración VIMA → LISTA” | 6.1.1 | Implementar interfaz /ui/vima-to-lista con vima_form.html, vima.css y vima.js. Inputs de archivo, opciones de configuración y salida. | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Terminado | 100% | 🎯 Objetivo: Desarrollar una interfaz moderna, segura y sincronizada con el backend que permita ejecutar la integración VIMA → LISTA con una experiencia de usuario fluida, control de errores visual y monitoreo en tiempo real.
|  |  | 6.1.2 | Conectar acciones de “Dry-run” y “Ejecutar” con endpoints /dry-run-upload y /upload. Mostrar resultados JSON y archivo descargable. | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
|  | 6.2 Seguridad y manejo de credenciales | 6.2.1 | Seguridad: ocultar contraseña en resultados y evitar persistencia en memoria o logs. | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
|  |  | 6.2.2 | Implementar manejo de cancelación segura (ESC o Cancelar) que genera código 499 y limpia el estado de la interfaz. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
|  |  | 6.2.3 | Garantizar que la contraseña solo se envía cuando el backend la solicita, sin almacenarla en DOM ni logs. Mapear 403 + X-Code: WRONG_PASSWORD a mensaje UI. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
|  | 6.3 Monitoreo y control de progreso | 6.3.1 | Implementar barra de progreso en tiempo real basada en streaming NDJSON desde /integrations/vima-to-lista/progress/{operation_id}. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
|  |  | 6.3.2 | Procesar etapas del flujo en tiempo real (received, loading, analysis, processing, saving, complete/error) y actualizar visualmente la barra de progreso. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
|  |  | 6.3.3 | Limpieza automática de progreso y reinicio de la UI al completar o cancelar una operación. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
|  | 6.4 Subida de archivos y validación de parámetros | 6.4.1 | Estandarizar FormData en las cargas, incluyendo siempre ambos archivos (vima_file, lista_file), los flags de configuración y operation_id para seguimiento. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
|  |  | 6.4.2 | Corregir doble escape \\d → \d en patrón OI de formularios multipart. Establecer patrón por defecto correcto: ^OI-(\d+)-(\d{4})$. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
|  |  | 6.4.3 | Configurar CORS y host locales (localhost, 127.0.0.1) para desarrollo seguro y pruebas sin errores de origen cruzado. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Terminado | 100%
| OPTIMIZACIÓN, RENDIMIENTO Y VALIDACIÓN FINAL | 7.1 Mejora del rendimiento en Dry-run y ejecución | 7.1.1 | Implementación del modo rápido load_workbook_fast_for_scan() con read_only=True para acelerar Dry-run y pre-escaneo en Ejecutar. | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Terminado | 100% | Principales logros: 🚀 Aceleración significativa del Dry-run y ejecución en archivos grandes. 🔐 Manejo seguro de contraseñas y streams (sin bloqueos ni fugas). ⚙️ Endpoints refinados con control de errores HTTP 401/403 y NDJSON estable. 💬 Interfaz más fluida, con feedback en tiempo real y validaciones precisas. 🧠 Incorporación de mediciones de rendimiento y trazabilidad por fase. ✅ Pruebas funcionales y manuales completadas sin fallos.
|  |  | 7.1.2 | Lectura en streaming iter_rows(values_only=True) y respuesta inmediata cuando no existen filas válidas (would_copy: 0). | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Terminado | 100%
|  | 7.2 Seguridad y manejo estable de archivos Excel | 7.2.1 | Prevención de bloqueos e I/O cerrados mediante WeakKeyDictionary y cierre seguro release_workbook_stream(). | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Terminado | 100%
|  |  | 7.2.2 | Eliminación segura de contraseñas en memoria; sin registros ni exposición. | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Terminado | 100%
|  | 7.3 Endpoint y flujo de integración optimizado | 7.3.1 | Integración del modo rápido en Dry-run y Ejecutar, manteniendo NDJSON con etapas (received, loading, analysis, processing, complete/error). | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Terminado | 100%
|  |  | 7.3.2 | Validación incremental: si no hay filas válidas, se devuelve LISTA intacta sin abrir libro pesado. | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Terminado | 100%
|  | 7.4 Robustez UX y manejo de errores | 7.4.1 | Consolidar flujo 401/403 con modal de contraseña. Muestra errores (WRONG_PASSWORD) sin recargar la interfaz. | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Terminado | 100%
|  |  | 7.4.2 | Estabilidad total del stream NDJSON en progreso, cierre correcto al completar o cancelar operación. | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Terminado | 100%
|  | 7.5 Diagnóstico, trazabilidad y validación de calidad | 7.5.1 | Registro de tiempos por fase (abrir_vima, abrir_lista, escanear, copiar, guardar) mediante perf_counter() para diagnóstico. | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Terminado | 100%
|  |  | 7.5.2 | Validación completa de rendimiento, locks, mensajes, códigos HTTP y consistencia de resultados (QA funcional y manual). | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Terminado | 100%
| Dashboard y Fase 2: Actualización de bases según modelo (resumen) | 8.1 Diseño de Dashboard unificado | 8.1.1 | Pantalla inicial con accesos a módulos Integración VIMA→LISTA y Actualización de bases (documentada). | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Terminado | 100% | Módulo funcional con Dry-run y Ejecución operativos. Pendiente: pruebas en archivos grandes, opción replicate_merges en UI y ajustes visuales menores.
|  | 8.2 Definición funcional del módulo “Actualización de bases” (incluye requisito gráfico) | 8.2.1 | Reglas clave: A:AT valores+estilos, AU:CQ fórmulas arrastradas, AX = nombre del OI; orden por patrón OI; imagen fija en esquina sup. izquierda. | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | Terminado | 100%
|  | 8.3 Seguridad y contraseñas | 8.3.1 | Política: contraseña por defecto y por archivo; sin persistir ni loguear. | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Terminado | 100%
|  | 8.4 Endpoints y pantallas (definición) | 8.4.1 | Boceto de /ui/dashboard, /ui/actualizacion-base, /bases/actualizar/dry-run-upload, /bases/actualizar/upload. | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Terminado | 100%
|  | 8.5 Criterios de aceptación y QA (borrador) | 8.5.1 | Criterios de “Terminado” y casos de prueba de alto nivel. | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Terminado | 100%
| IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO | 9.1 Estructura y endpoints principales | 9.1.1 | Creación del flujo /bases/actualizar/dry-run-upload (NDJSON) y /bases/actualizar/upload (XLSX). Normalización de parámetros (patrón OI, filas inicio) y selección de hoja “ERROR FINAL” por defecto. | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Terminado | 100% | Objetivo: Dejar operativo el flujo “Actualización de bases según modelo”, con copiado fiel de estilos y fórmulas controladas desde un archivo TXT centralizado.
|  | 9.2 Procesamiento y copia de datos | 9.1.2 | Reglas clave: A:AT valores+estilos, AU:CQ fórmulas arrastradas, AX = nombre del OI; orden por patrón OI; imagen fija en esquina sup. izquierda. | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Terminado | 100%
|  | 9.3 Fórmulas y control desde TXT | 9.1.3 | Política: contraseña por defecto y por archivo; sin persistir ni loguear. | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Terminado | 100%
|  | 9.4 Seguridad y estabilidad del flujo | 9.1.4 | Boceto de /ui/dashboard, /ui/actualizacion-base, /bases/actualizar/dry-run-upload, /bases/actualizar/upload. | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | Terminado | 100%
|  | 9.5 UX y Dry-run interactivo | 9.1.5 | Criterios de “Terminado” y casos de prueba de alto nivel. | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | Terminado | 100%
| OPTIMIZACIÓN DE ESTILOS Y FORMATO CONDICIONAL | 10.1 Corrección de error ARGB en estilos JSON | 10.1.1 | Se corrigió el error “Colors must be aRGB hex values”. Se creó _to_argb() para normalizar #RRGGBB → AARRGGBB y json_to_color() para forzar ARGB. Loader optimizado con @lru_cache. | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Terminado | 100% | Corrección de estilos y CF completada; transición al modelo basado en plantilla en curso.
|  | 10.2 Copia fiel de estilos de celdas | 10.2.1 | Implementadas funciones copy_cell_style() y _clone_style() para replicar font, fill, border, alignment y formatos numéricos. _ensure_writable_cell() asegura escritura segura en celdas combinadas. | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Terminado | 100%
|  | 10.3 Expansión de Reglas de Formato Condicional (CF) | 10.3.1 | Se desarrolló lógica para extender CF a nuevas filas manteniendo claves internas y evitando errores de guardado. | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Terminado | 100%
|  | 10.4 Extracción y portabilidad de CF a JSON | 10.4.1 | Creado cf_dump.py para exportar reglas CF a CF_RULES.json. Documentada ejecución y compatibilidad Windows. | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Terminado | 100%
|  | 10.5 Integración de CF_RULES.json al proceso de copiado | 10.5.1 | Se añadió aplicación de CF desde JSON al rango pegado, clonando DifferentialStyle (DXF) y adaptando referencias. Se detectó diferencia de color en algunas columnas (posible conflicto theme/ARGB). | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Terminado | 100%
|  | 10.6 Redefinición del enfoque: plantilla Excel como fuente de verdad | 10.5.1 | Decisión técnica: reemplazar CF_RULES.json y styles_au_cq.json por un Excel plantilla (BASE_TEMPLATE.xlsx) con CF y estilos nativos. Se diseñaron diffs para apertura, clonado de DXF, limpieza y re-aplicación de CF desde plantilla. | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | Terminado | 100%
| INTEGRACIÓN CON PLANTILLA EXCEL (CONSOLIDACIÓN FINAL) | 11.1 Plantilla única de estilos y CF | 11.1.1 | Se definió BASE_TEMPLATE.xlsx como fuente única de estilos y formatos condicionales. Apertura segura de la plantilla y selección de hoja por nombre (“ERROR FINAL” por defecto). | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Terminado | 100% | Objetivo: Unificar la gestión de estilos, CF y fórmulas usando una plantilla Excel maestra que garantice identidad visual y estabilidad al pegar OIs en la Base. Logros clave: ✅ Copia efectiva de estilos + bordes + CF desde BASE_TEMPLATE.xlsx. ✅ Reglas de formato condicional re-aplicadas y visibles en el Administrador de Reglas. ✅ Colores y rellenos preservados al clonar DXF directamente del template. ✅ Compatibilidad total con bases vacías y con datos. ✅ Eliminación definitiva de dependencias JSON anteriores.
|  | 11.2 Copia 1:1 de estilos y bordes | 11.2.1 | Copiado de valores desde OI y estilos desde plantilla (font, fill, bordes, alignment, number_format, protection) sobre rango A:CQ; escritura segura con _ensure_writable_cell. | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Terminado | 100%
|  | 11.3 Reglas CF: limpieza y re-aplicación por banda | 11.3.1 | Limpieza de CF previas y re-aplicación desde la plantilla expandiendo por columna A:CQ; ajuste de referencias desde fila 9 a la fila pegada. | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Terminado | 100%
|  | 11.4 Fórmulas AU:CQ desde diccionario base | 11.4.1 | Generación de fórmulas AU:CQ a partir del archivo base (semilla fila 9), ajustando referencias y excluyendo AX. | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Terminado | 100%
|  | 11.5 Merges y dimensiones | 11.5.1 | Replicación de merges B:AT desde la OI al bloque destino, evitando solapes; copia opcional de alturas y anchos. | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Terminado | 100%
|  | 11.6 Limpieza de configuraciones antiguas | 11.6.1 | Eliminadas dependencias de CF_RULES.json y styles_au_cq.json; la plantilla Excel es ahora la única fuente de estilos y CF. | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Terminado | 100%
|  | 11.7 Robustez y UX | 11.7.1 | Numeración continua en A, control de límite de filas antes de pegar, soporte para OIs con / sin contraseña y ordenamiento por patrón OI. | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Terminado | 100%
| EMPAQUETADO Y DESPLIEGUE LOCAL (FORMATO A/C – FASE 2) | 12.1 Generación del ejecutable sin consola | 12.1.1 | Se creó run_server.py como punto de entrada sin consola; apertura automática del navegador en /ui/dashboard/. Se exponen variables FORMATOAC_PORT, FORMATOAC_PORT_AUTOINC, FORMATOAC_OPEN_PATH. | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Terminado | 100% | Objetivo general: Empaquetar el servidor local Formato A/C como ejecutable sin consola, preparado para usuarios finales sin entorno de desarrollo, asegurando: Apertura directa del dashboard /ui/dashboard/. Manejo robusto de rutas y assets. Logging persistente con rotación. Selección automática de puerto. Cumplimiento de reglas de seguridad (sin registrar contraseñas).
|  | 12.2 Detección dinámica de rutas y assets | 12.2.1 | Implementado _detect_runtime_root() para localizar app/ en onedir/onefile (dist\app, dist\_internal\app, %TEMP%\_MEI…\app). Se hace chdir al root detectado antes de importar app.main. | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Terminado | 100%
|  | 12.3 Logging unificado y rotativo | 12.3.1 | Configurado dictConfig propio con RotatingFileHandler (rotación por tamaño) y redacción de posibles secretos. Se eliminó dependencia de isatty. | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Terminado | 100%
|  | 12.4 Consolidación del build (PyInstaller onefile) | 12.4.1 | Ajuste del scripts\build_exe.bat: modo --onefile --noconsole. Inclusión de assets (templates, static, data) con --add-data. | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Terminado | 100%
|  | 12.5 Autoselección de puerto y apertura de dashboard | 12.5.1 | Implementada lógica de auto-puerto (8010→8011→…) y apertura automática del navegador tras confirmación del socket activo. | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Terminado | 100%
| UI Y FLUJO (FORMATO A/C – FASE 2) | 13.1 Reestructuración del layout general | 13.1.1 | Reorganización de actualizacion_base_form.html bajo div.wrap > div.card, con botones de acción duplicados (superior e inferior) y estado inicial deshabilitado para Ejecutar/Dry-run. | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Terminado | 100% | Objetivo: Unificar el diseño, la accesibilidad y el comportamiento de los formularios principales (VIMA→LISTA y Actualización de Bases) para ofrecer una interfaz coherente, robusta y accesible al usuario final. Principales logros: ✅ Estructura visual consistente (layout común, acciones duplicadas, responsividad). ✅ Modal robusto, sin bloqueos ni pantallas negras. ✅ Botones e inputs sincronizados dinámicamente. ✅ Multi-upload estable con control de duplicados. ✅ Corrección completa del flujo VIMA→LISTA.
|  | 13.2 Unificación del formulario VIMA→LISTA | 13.2.1 | Alineado vima_form.html al mismo layout y botones que actualizacion_base_form.html. Corregido error de sintaxis JS que afectaba el flujo VIMA→LISTA. | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Terminado | 100%
|  | 13.3 Encapsulación de estilos del modal | 13.3.1 | Modal rediseñado con clases .modal y .modal.is-open. Estado base cerrado, backdrop suave, trap de foco, cierre con Esc y clic externo. | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Terminado | 100%
|  | 13.4 Normalización de botones de archivo | 13.4.1 | Estilo unificado del botón “Seleccionar archivo”, render estable de #filelist y contador. Evita duplicados en uploads múltiples. | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Terminado | 100%
|  | 13.5 Sincronización de acciones (JS) | .13.5.1 | Implementadas syncButtons y syncActionButtons en vima.js y actualiza_base.js para (des)habilitar botones según inputs activos. | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Terminado | 100%
|  | 13.6 Manejo de modal y scroll bloqueado | 13.6.1 | Añadido body.modal-open al abrir modal, bloqueo de scroll, cierre con Esc y backdrop; evita aperturas múltiples. | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Terminado | 100%
|  | 13.7 Versionado opcional de assets (dev) | 13.7.1 | Preparada opción de ?v= en <link> y <script> para evitar cacheo durante desarrollo. | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Terminado | 100%
| UI/UX ADMINATOR, INTEGRACION DE PROYECTOS | Integración de Adminator y layout base | 14.1.1 | Instalación de Node/NPM, build (npm run release:minified) y copia del dist hacia app/static/vendor/adminator/dist/. Creación de _base_admin.html con bloques Jinja (head_extra, content, scripts_extra) y carga de assets (style.css, main.js, tokens.css, vima.css | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | Progreso | 80% | Objetivo: Consolidar una interfaz común y accesible para todos los módulos (Formato A/C y Consolidación), basada en Adminator, con navegación unificada, accesibilidad corregida y contraste mejorado. Principales logros: ✅ Layout único con bloques reutilizables (_base_admin.html). ✅ Formularios y dashboard integrados sin redundancias. ✅ Sidebar funcional y persistente según ruta activa. ✅ Cumplimiento de criterios de accesibilidad (WCAG AA). ✅ Plantillas consolidadas bajo la misma arquitectura visual.
|  | Migración de formularios y dashboard al nuevo layout | 14.2.1 | Formularios vima_form.html y actualizacion_base_form.html ahora extienden _base_admin.html; dashboard.html integrado al shell con tarjetas y navegación coherente. Eliminadas etiquetas HTML redundantes. | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | Progreso | 80%
|  | Sidebar y rutas de navegación | 14.3.1 | Sidebar con grupos FORMATO A_C y CONSOLIDACIÓN, enlaces dinámicos vía url_for. Expansión controlada por ruta (request.url.path) | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Progreso | 50%
|  | Accesibilidad y mejora visual (WCAG AA) | 14.4.1 | Asociar label/for a inputs, eliminar estilos inline, usar type="button" en modales, placeholders claros. Ajustar vima.css para contraste legible (#E5E7EB fondo / #111827 texto). | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Progreso | 30%
|  | Unificación de plantillas de Consolidación y validación UI | 14.5.1 | index_correlativo.html y index_no_correlativo.html extendidos desde _base_admin.html. Rutas normalizadas en ui.py (name, request, asset_ver). | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Progreso | 20%

## NOVIEMBRE 2025
Requerimiento | Sección | Nombre de actividades | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Fecha Req | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Estado | %Estado | Observaciones/Resumen
UNIFICACION DE PROYECTOS | UI/UX ADMINATOR, INTEGRACION DE PROYECTOS, EMPAQUETADO | Integración de Adminator y layout base | 14.1.1 | Instalación de Node/NPM, build (npm run release:minified) y copia del dist hacia app/static/vendor/adminator/dist/. Creación de _base_admin.html con bloques Jinja (head_extra, content, scripts_extra) y carga de assets (style.css, main.js, tokens.css, vima.css | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | Terminado | 100% | Objetivo: Consolidar una interfaz común y accesible para todos los módulos (Formato A/C y Consolidación), basada en Adminator, con navegación unificada, accesibilidad corregida y contraste mejorado. Principales logros: ✅ Layout único con bloques reutilizables (_base_admin.html). ✅ Formularios y dashboard integrados sin redundancias. ✅ Sidebar funcional y persistente según ruta activa. ✅ Cumplimiento de criterios de accesibilidad (WCAG AA). ✅ Plantillas consolidadas bajo la misma arquitectura visual.
|  | Migración de formularios y dashboard al nuevo layout | 14.1.2 | Formularios vima_form.html y actualizacion_base_form.html ahora extienden _base_admin.html; dashboard.html integrado al shell con tarjetas y navegación coherente. Eliminadas etiquetas HTML redundantes. | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | Terminado | 100%
|  | Sidebar y rutas de navegación | 14.1.3 | Sidebar con grupos FORMATO A_C y CONSOLIDACIÓN, enlaces dinámicos vía url_for. Expansión controlada por ruta (request.url.path) | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | Terminado | 100%
|  | Accesibilidad y mejora visual (WCAG AA) | 14.1.4 | Asociar label/for a inputs, eliminar estilos inline, usar type="button" en modales, placeholders claros. Ajustar vima.css para contraste legible (#E5E7EB fondo / #111827 texto). | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | Terminado | 100%
|  | Unificación de plantillas de Consolidación y validación UI | 14.1.5 | index_correlativo.html y index_no_correlativo.html extendidos desde _base_admin.html. Rutas normalizadas en ui.py (name, request, asset_ver). | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | Terminado | 100%
|  | Infraestructura de Arranque | 14.1.6 | _detect_runtime_root() con os.chdir() previo al import de app.main; auto-puerto incremental; logging rotativo (logs/server.log) sin isatty. | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | Terminado | 100%
|  | Observabilidad y Feedback de Proceso | 14.1.7 | En actualiza_base.js: lector NDJSON, logs incrementales, control de botones según archivos detectados. | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | Terminado | 100%
|  | Unificación de identidad en ejecutables, UI y documentación | 14.1.8 | Actualizar FormatoAC.spec / FormatoAC-Server.spec con nuevo nombre e ícono (assets/oi.ico). Ajustar run_server.py, scripts/build_exe.bat, app/config.py, dashboard.html, _base_admin.html y README.md. | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Terminado | 100%
|  | Implementar cierre controlado desde interfaz web | 14.1.9 | Convertir enlace “Cerrar aplicación” en botón POST asíncrono con mensaje “Cerrando…” y restauración en caso de error. Endpoint /ui/exit marca server.should_exit y ejecuta _force_kill() tras 3 s. | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Terminado | 100%
|  | Asegurar compilación reproducible y sin conflictos de versiones | 14.1.10 | Detectar incompatibilidad pydantic-core 2.41.5 y documentar corrección (==2.41.4 antes de compilar). | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Terminado | 100%
|  | Modificar lógica de copiado de OI desde columna A | 14.1.11 | Cambiar rangos (B:AT → A:AT) en update_base_by_model.py, eliminando numeración incremental. Preservar valores originales, estilos y fórmulas AU:CQ. Actualizar validaciones y documentación. | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Terminado | 100%
INTERFAZ DE REGISTRO FORMATO VI | Levantamiento de requerimientos – en análisis con usuarios | Recepción formal del requerimiento | 15.1.1 | Recepción del correo oficial de Luisa Valdivia (Dirección OI) solicitando la interfaz para el registro de datos del Formato VI usado por técnicos inspectores. | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | Terminado | 100% | Objetivo general: Diseñar e implementar una interfaz web para el Formato VI, que permita a los técnicos inspectores registrar información de inspecciones y no conformidades (NC internas), con soporte progresivo del equipo OI para definir requerimientos, validaciones y anexos técnicos.
|  | Reunión inicial de levantamiento | 15.1.2 | Primera reunión con equipo OI y asistentes comerciales para comprender el flujo actual de llenado del Formato VI y los campos requeridos. | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | Terminado | 100%
|  | Planificación de reunión técnica de detalle | 15.1.3 | Se agenda reunión de seguimiento para el 03/11/2025, a fin de definir estructura del formulario, validaciones y anexos. | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Terminado | 100%
|  | Documentación del requerimiento funcional | 15.1.4 | Elaborar documento de requerimiento (campos, validaciones, anexos, flujos) | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Progreso | 80%
|  | Cierre de afinamiento VI (catálogos, reglas y mapeo de cabeceras Excel) | 15.1.5 | Completar Diccionario Form↔Excel (transformaciones y columnas bloqueadas); definir celdas fijas adicionales a E4/O4 y fechas ISO; cerrar catálogos Q3/Alcance/PMA y leyenda de Estado (0–5). | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | Progreso | 30%
|  | Docs — Diccionario Form↔Excel (E4/O4, rows, AU:BL, borde A:BL) | 15.1.6 | Actualizar Diccionario con celdas fijas E4/O4, rangos de listas, rows, fórmulas AU:BL y borde A:BL por bancada. | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | Pendiente | 0%
|  | Docs — Acuerdos de Afinamiento (ERROR FINAL, password, 422) | 15.1.7 | Documentar hoja fija “ERROR FINAL”, política de protección (estructura/escritura) y manejo de errores 422 por no coincidencia con listas. | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | Pendiente | 0%
|  | API_Contracts.md | 15.1.8 | Documentar contratos: /auth, /catalogs, /oi, /bancadas, /oi/:id/excel; esquemas y ejemplos | 2025-10-30 |  |  | Pendiente | 0%
|  | Manual de Usuario (Front/Excel) | 15.1.9 | Guía paso a paso: login, crear OI, bancadas (Grid), generar Excel, contraseñas. | 2025-10-30 |  |  | Pendiente | 0%
|  | README + Guía de instalación | 15.1.10 | Requisitos, instalación (py/Node), variables .env, build y ejecución. | 2025-10-30 |  |  | Pendiente | 0%
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Levantamiento de información funcional y redacción de historias de usuario | 16.1.1 | Análisis del flujo operativo actual; redacción de historias de usuario en Excel (REQUERIMIENTOS_VI.xlsx); definición inicial de campos y relaciones. | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Progreso | 80% | Entregar una app web (React + TypeScript + FastAPI) que reemplace el llenado manual del Excel VI: autenticación, formulario OI con reglas, CRUD de bancadas y generación del Excel final conforme a la PLANTILLA_VI.xlsx (cabeceras en fila 8, datos desde fila 9
|  | Definición preliminar de lógica del programa | 16.1.2 | Documentar comportamiento esperado de la interfaz: flujo de registro, validación, aprobación y almacenamiento local/red. | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Progreso | 80%
|  | UAT con usuarios OI | 16.1.3 | Rondas de prueba con datos reales; registro de hallazgos y acciones correctivas. | 2025-11-04 | 2025-11-27 |  | Progreso | 40%
|  | Capacitación y transferencia | 16.1.4 | Sesión de capacitación (manual + demo) y entrega de materiales. | 2025-11-04 |  |  | Pendiente | 0%
|  | Reunión de revisión de avances y nuevos requerimientos | 16.1.5 | Presentar a la Directora OI y al Asistente Comercial el avance actual de la app (login, listado OI, Grid de Bancadas y generación Excel VI), recoger feedback y acordar nuevos requerimientos funcionales. | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Terminado | 100% | De la reunión salen nuevas necesidades: validación cruzada L.I. vs L.F. del Q anterior con bloqueo de guardado, columna fija de # Medidor en el Grid, visibilidad de OI filtrada por usuario (salvo admin), registro del usuario que crea la OI y campos de auditoría (fechas/hora de creación y modificación para OI y Bancadas), además de completar el modelo de usuario con Nombre y Apellido.
|  | Revisión ampliada de requerimientos VI (Grid y contraseñas) | 16.1.6 | Nueva ronda de pruebas con la Directora OI sobre BancadaModal y generación de Excel; levantamiento de observaciones sobre validación L.I/L.F por bloque, reglas cruzadas entre Q3/Q2/Q1, cambio de navegación con Enter, redondeo de Q y E%, comportamiento de contraseñas y persistencia de datos al cerrar/reabrir bancadas. | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | Terminado | 100% | Las observaciones de esta sesión alimentan los ajustes de 17.2.27 (validaciones y máscaras), 18.1.9/18.1.22 (contraseñas y protección) y futuras historias de usuario para la persistencia de datos en BancadaModal.
| Backend & Frontend Base | Andamiaje del monorepo y entorno local | 17.1.1 | Crear estructura vi-app/{backend, frontend, docs, scripts}. Inicializar venv con FastAPI y scaffold Vite React+TS. Incluir .gitignore y scripts run_backend.bat / run_frontend.bat. | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Terminado | 100%
|  | Backend base con CORS y catálogos | 17.1.2 | Configurar app/main.py con CORS para localhost:5173. Endpoints /health y /catalogs (Q3, Alcance, PMA, Bancos). | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Terminado | 100%
|  | Frontend scaffold + Router + consumo de catálogos | 17.1.3 | Crear src/app/router.tsx (Login, /oi), cliente Axios (baseURL 127.0.0.1:8000), y useQuery a /catalogs. | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Terminado | 100%
|  | Formulario OI (validaciones y reglas) | 17.1.4 | Implementar esquema Zod con patrón OI-####-YYYY, cálculo Presión (bar) según PMA (16→25.6, 10→16), campo Estado editable (0–5, default 0). | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Terminado | 100%
|  | Autenticación básica y protección de rutas | 17.1.5 | Backend: POST /auth/login, GET /auth/me. Frontend: auth.ts (login/getAuth/logout), guard en /oi, banner de sesión activo. | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Terminado | 100%
|  | Andamiaje Backend (security, settings y servicio de reglas) | 17.1.6 | Crear módulos base: seguridad (tokens/sesión), settings (CORS y ruta de plantilla), y servicio de reglas (PMA→Presión, fechas ISO) sin alterar contratos existentes. | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | Pendiente | 0%
|  | Settings .env (pydantic-settings) | 17.1.7 | Variables: CORS_ORIGINS, TEMPLATE_PATH, APP_NAME; .env.example y documentación. | 2025-11-10 |  |  | Pendiente | 0%
|  | Logging y manejo de errores | 17.1.8 | Configurar logging estructurado y middleware de errores; mensajes consistentes para 4xx/5xx. | 2025-11-10 |  |  | Pendiente | 0%
|  | Empaquetado Backend (PyInstaller) | 17.1.9 | Generar EXE del backend; scripts `dev.ps1, dev.shymake_exe`. | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Terminado | 100% | Se consolidó el empaquetado en un único Registro_VI.exe sin consola, con icono icon_vi.ico en bandeja, log vi_backend.log y scripts de build (make_exe.bat). El EXE levanta Uvicorn, abre automáticamente el navegador y expone las APIs existentes. Incluye la plantilla PLANTILLA_VI.xlsx y el frontend compilado.
|  | Build Frontend (Vite) + distribución | 17.1.10 | npm run build, servir estáticos; verificación de rutas y assets Adminator. | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Terminado | 100% | Se normalizó el flujo de npm run build en frontend, copiando el contenido de dist a app/static/vi_frontend y empaquetándolo en el EXE (--add-data). FastAPI monta este directorio como estático raíz, por lo que http://127.0.0.1:8000/ muestra la pantalla de Login y permite navegar a Formulario OI y Listado OI tanto en modo desarrollo como desde el ejecutable.
|  | Tipo de numeración OI: Correlativo / No Correlativo | 17.1.11 | Reemplazar el campo “Estado” del formulario OI por un selector de tipo de numeración con dos opciones: “Correlativo” y “No Correlativo”. Persistir este valor en la entidad OI y exponerlo en la API, para controlar el comportamiento de la columna # Medidor en el Grid. | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | Terminado | 100% | Se eliminó el campo Estado de la cabecera OI y se agregó el selector Tipo de numeración (correlativo/no_correlativo). El valor numeration_type se valida con Zod, se envía en los payloads de creación/edición, se persiste en el modelo OI y se expone en los endpoints /oi y /oi/{id}. Listo para usar en la lógica del Grid (# Medidor).
|  | UI/UX – Integración de Adminator (assets y referencias) | 17.2.1 | Copiar dist/ de Adminator a frontend/public/adminator/ y referenciar CSS/JS desde index.html. Crear frontend/src/styles/adminator.css (espaciados topbar, helpers de tabla). Retirar estilos inline señalados por el linter. | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Terminado | 100%
|  | Router protegido + Layout Adminator | 17.2.2 | Envolver rutas con RequireAuth; usar AdminatorLayout (sidebar + content) para /oi; botón Salir con logout() + window.location.replace('/'). | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Terminado | 100%
|  | Estilizar OI con Adminator (cards/tabla) | 17.2.3 | Encapsular formulario OI en card; tabla Bancadas con table-sm table-striped align-middle; botones Agregar/Editar/Eliminar; reemplazo de style={{…}} por utilidades en adminator.css. | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Terminado | 100%
|  | Componentes de UX (Toast y Spinner) | 17.2.4 | Crear components/Toast.tsx (provider + useToast()), components/Spinner.tsx; integrar en crear OI, bancadas y Excel (éxito/error). Fix TS en Toast (defaults para evitar props duplicadas). | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Terminado | 100%
|  | Interceptores Axios y limpieza de warnings | 17.2.5 | Ajustar tipado de config.headers con AxiosHeaders/from (evita TS2322); revisar RequireAuth + lectura de credenciales en storage. | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Terminado | 100%
|  | Login “split” centrado (UI) | 17.2.6 | Reestructurar vista de login a layout “split” (branding lateral + card de formulario); título lateral “REGISTRO DE DATOS DEL FORMATO VI”; ajustes de estilos específicos para esta pantalla. | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Terminado | 100%
|  | Accesibilidad en Login | 17.2.7 | Asociar label↔input mediante htmlFor/id; configurar autoComplete (username/current-password); usar aria-busy como cadena en botón de envío. | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Terminado | 100%
|  | Estados de carga y notificaciones de Login | 17.2.8 | Integrar overlay de carga a pantalla completa durante envío; botón “Ingresar…” con progreso; reemplazar alertas de error por notificaciones tipo toast. | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Terminado | 100%
|  | Navegación por sesión (Topbar/Sidebar) | 17.2.9 | Ocultar opción “Login” cuando hay sesión; mantener “Salir”; agregar “Listado OI” al Sidebar; redirección automática post-login a /oi. | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Terminado | 100%
|  | Revisión de router y módulo OI | 17.2.10 | Verificar compatibilidad de router/oi con los cambios de login y navegación; sin alteraciones funcionales ni de contratos. | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Terminado | 100%
|  | Pruebas de flujo de acceso | 17.2.11 | QA manual del flujo completo: selección de banco por defecto, login admin/inspector, redirección a /oi, toasts de error y visibilidad dinámica del menú. | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Terminado | 100%
|  | Frontend — BancadaModal con rows | 17.2.12 | Añadir control rows (min 1; default 15) en la modal de Bancada y reflejar en la tabla. | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | Terminado | 100%
|  | Frontend — schema zod con rows | 17.2.13 | Extender validación del formulario de Bancada para incluir rows. | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | Terminado | 100%
|  | Frontend — API generateExcel(oiId, { password }) | 17.2.14 | Invocar generación de Excel aceptando contraseña desde modal y manejando descarga del archivo resultante. | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | Terminado | 100%
|  | Frontend — PasswordModal (nuevo) | 17.2.15 | Crear modal para ingresar contraseña de protección del libro al generar Excel. | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | Terminado | 100%
|  | Frontend — OiPage integra modal y maneja 422 | 17.2.16 | Integrar PasswordModal y traducir 422 (mismatch listas) a mensaje claro para el usuario. | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | Terminado | 100%
|  | Frontend — Modal Bancada: bloques Q3/Q2/Q1 | 17.2.17 | Extender modal con campos por bloque: Q3 (J–P), Q2 (V–AB), Q1 (AH–AN): Temperatura, P. Entrada, P. Salida, L.I., L.F., Vol. P, Tiempo (primera fila). | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Terminado | 100%
|  | Frontend — API/Tipos: QBlock en oi.ts | 17.2.18 | Ampliar tipos BancadaCreate/Read con q3/q2/q1: QBlock; mantener compatibilidad al enviar/editar. | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Terminado | 100%
|  | Frontend — OiPage pasa bloques al guardar/editar | 17.2.19 | En guardar/editar Bancada, enviar q3/q2/q1 a API; precargar valores en modal al editar | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Terminado | 100%
|  | Frontend — Estructura de Datos (rowsData en Types/Schema) | 17.2.20 | Actualizar tipos del frontend para soportar rowsData[]; definir estructura de fila con mapeo a columnas Excel (G, Q3, Q2, Q1); saneamiento de nulos para edición segura. | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Terminado | 100%
|  | Frontend — BancadaModal tipo Planilla (Grid) | 17.2.21 | Reemplazar formulario vertical por tabla dinámica con 15 filas por defecto; encabezados visibles según cabeceras Excel; controles +Fila/–Fila. | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Terminado | 100%
|  | Frontend — Lógica Fila Base y Autoincremento | 17.2.22 | Implementar replicación automática de valores de la Fila 1 a las filas N (excepto L.I./L.F.) y autoincremento de serie # Medidor | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Terminado | 100% | El autoincremento de # Medidor (G) se aplica solo en la generación inicial de filas a partir de la Fila 1. Si se eliminan filas intermedias o se editan series alfanuméricas, los valores digitados por el usuario se respetan y no se renumeran automáticamente, evitando perder correlaciones reales de medidores.
|  | Frontend — Integración OiPage y Sanitización | 17.2.23 | Adaptar OiPage para enviar/recibir rowsData; correcciones null-safe y estabilidad de render; visualización de rangos en la lista de bancadas. | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Terminado | 100%
|  | Backend — Persistencia de Grid (rows_data) | 17.2.24 | Actualizar Models (JSON col), Schemas y Endpoints (add/update) para recibir y guardar la estructura detallada de filas (rows_data) en la BD. | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Terminado | 100%
|  | Excel Service — Volcado Fila a Fila | 17.2.25 | Reescribir lógica de llenado en excel_service.py: iterar sobre rows_data, escribir medidores individuales y bloques Q3/Q2/Q1 en sus columnas mapeadas. | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Terminado | 100%
|  | Accesibilidad en Grid (teclado/lectores) | 17.2.26 | Foco por celda, navegación con teclado y etiquetas aria para headers/celdas. | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | Terminado | 100% | Se implementó navegación completa con teclado en BancadaModal: flechas ↑/↓ para moverse entre celdas sin modificar valores numéricos, Tab/Enter avanzan celda a celda y, al llegar a la última, el foco pasa a Guardar Bancada; Shift+Tab permite salir del grid. Esc cierra la modal (equivalente a Cancelar) y los atajos Ctrl+/Ctrl− agregan o quitan una fila respetando el foco. Al abrir/editar una bancada el foco inicia en la primera celda de la fila 1 y, al agregar/eliminar filas, el foco salta a la primera celda de la fila afectada. Roles/ARIA mínimos quedan documentados para una posible fase futura.
|  | Validaciones y máscaras en Grid | 17.2.27 | Reglas de tipo/rango (numéricos, tiempos) y máscaras ligeras; mensajes inline. En BancadaModal se implementó la normalización de decimales: los inputs numéricos aceptan punto (.) o coma (,) y se convierten a formato consistente (coma) antes de enviarse al backend/Excel; las columnas de tiempo permanecen como texto. De la reunión del 25/11/2025 se añade alcance: validar L.F ≥ L.I para Q3/Q2/Q1, validar L.I(Q2) ≥ L.F(Q3) y L.I(Q1) ≥ L.F(Q2); cuando alguna regla falle, resaltar la celda en rojo, mostrar tooltip con el motivo del error y bloquear el guardado de la bancada. También se debe redondear Q y E% a 1 decimal en los tres bloques. | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Terminado | 100% | Se completó el redondeo de Q y E% a 1 decimal en los tres bloques del Grid sin alterar la lógica de cálculo. Se implementaron las restricciones L.F ≥ L.I para Q3/Q2/Q1 y las validaciones cruzadas L.I(Q2) ≥ L.F(Q3) y L.I(Q1) ≥ L.F(Q2) por fila. Cuando se incumple alguna regla, la celda correspondiente recibe la clase de error, se resalta con borde y fondo rojo, se muestra un tooltip con el motivo y el botón “Guardar Bancada” queda deshabilitado hasta corregir todos los errores. Además, se ajustó la visualización de E% para aplicar los rangos del informe de validación (±2 % en Q3/Q2, ±5 % en Q1): dentro de tolerancia se muestra en verde, fuera de rango como advertencia en naranja y, para errores fuertes, en rojo, sin bloquear el guardado. Se suavizó también el resaltado de la celda enfocada en el Grid con un fondo azul claro poco invasivo. Como alcance adicional, se incorporó la validación de series duplicadas en la columna “# Medidor”: el Grid detecta medidores repetidos, resalta esas celdas con el mismo estilo de error (rojo) usado para L.F/L.I y mantiene deshabilitado el botón “Guardar Bancada” mientras existan duplicados, garantizando que cada medidor de la bancada tenga una serie única.
|  | Optimización de rendimiento Grid | 17.2.28 | Virtualización/render perezoso para 200+ filas; memoización de celdas. | 2025-11-14 |  |  | Pendiente | 0%
|  | Tema claro/oscuro en Bancada y OI | 17.2.29 | Agregar toggle de modo oscuro/claro; en modo claro replicar colores del Excel VI, mantener contraste y legibilidad en ambos modos | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Terminado | 100% | Se ajustó BancadaModal para que siempre se renderice en modo claro, independiente del tema del navegador, con colores y contraste inspirados en la plantilla Excel VI (encabezados azul claro, Q en azul, E% en rojo, AT en amarillo). Se retiró el uso de tonos oscuros que dificultaban la lectura. Pendiente: aplicar el mismo esquema de tema al formulario OI y definir el toggle global claro/oscuro (o, en su defecto, formalizar que el alcance final será solo modo claro).
|  | Frontend — Columna # Medidor fija en Grid | 17.2.30 | Mantener fija la columna “# Medidor (G)” en BancadaModal, de modo que al desplazarse horizontalmente por el Grid siempre se vea el número de medidor, similar a la opción “Inmovilizar paneles” de Excel. | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Terminado | 100% | Implementar comportamiento tipo “sticky column” respetando la navegación con teclado (flechas, Tab/Enter) y el autoincremento de medidores definido en 17.2.22. Verificar que no afecte el scroll ni el rendimiento para bancadas con muchas filas.
|  | Frontend — Bugfix Listado OI (carga directa) | 17.2.31 | Corregir el comportamiento de la ruta /oi/list para que cargue el Listado de OI directamente en todos los navegadores (Firefox/Chrome/Edge), manejando de forma segura la lectura de sessionStorage y el estado de autenticación para evitar pantallas en blanco. | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Terminado | 100% | Se endureció la lectura del auth en el frontend y se verificó el comportamiento desde el ejecutable Registro_VI.exe; ahora el listado se muestra correctamente al entrar directamente a la URL protegida.
|  | Frontend — Navegación con Enter en Grid | 17.2.32 | Ajustar la navegación de teclado en BancadaModal para que la tecla Enter avance a la siguiente fila de la misma columna y, al llegar a la última fila, salte a la primera celda de la columna siguiente; mantener compatibilidad con Tab/Shift+Tab y atajos actuales (Ctrl+/ Ctrl−, Esc, etc.). | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | Terminado | 100% | Se implementó la nueva navegación en el Grid de Bancadas: Enter baja a la siguiente fila de la misma columna y, en la última fila, salta a la primera fila de la columna siguiente; en la última columna pasa al botón “Guardar Bancada”. Se mantiene el comportamiento de Tab/Shift+Tab y atajos existentes (Ctrl+/ Ctrl−, Esc). Además se amplió la navegación con flechas ↑ ↓ ← →, enfocando la celda destino y seleccionando todo su contenido.
|  | Validación condicionada por Estado ≠ 0 en filas del Grid | 17.2.33 | Ajustar las validaciones de BancadaModal (frontend y backend) para que, cuando una fila tenga Estado (columna I) distinto de 0, se permita guardar la bancada aunque existan campos en blanco o incompletos en esa fila. Mantener las validaciones actuales de obligatoriedad solo para filas con Estado = 0 (Conforme). | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Terminado | 100% | Se actualizó la lógica de validación en BancadaModal: las filas con Estado ≠ 0 ahora se consideran válidas aunque sus bloques Q3/Q2/Q1 estén incompletos, permitiendo guardar la bancada mientras el # Medidor esté informado. Para filas con Estado = 0 se mantienen las reglas estrictas de campos obligatorios y las validaciones cruzadas existentes, sin afectar el resto del flujo ni el volcado a Excel.
|  | Grid – Comportamiento de Medidor en modo No Correlativo | 17.2.34 | Ajustar la lógica de autocompletado de la columna “# Medidor (G)” en BancadaModal para el caso “No Correlativo”: la primera fila se digita completa; en las filas siguientes solo se replican los 4 primeros caracteres de la serie, sin incrementar secuencialmente el número. Mantener el comportamiento actual (+1) cuando la OI esté en modo “Correlativo”. | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Terminado | 100% | Se integró el campo numeration_type en OI y se pasa a BancadaModal. En modo Correlativo se mantiene el autoincremento (+1) por fila usando la serie de la Fila 1; en modo No Correlativo las filas siguientes solo reciben los 4 primeros caracteres del medidor base, sin generar números nuevos. Se respetan los valores editados manualmente y se corrigió el error 422 al editar el tipo de numeración (el backend ahora acepta y persiste numeration_type en create/update).
|  | Grid – Navegación en columna Medidor sin seleccionar contenido | 17.2.35 | Ajustar la lógica de enfoque y selección de texto en la columna “# Medidor (G)” de BancadaModal para que, al navegar con las flechas entre filas, no se seleccione automáticamente todo el contenido de la celda (solo mover el foco). Mantener el comportamiento de selección completa en el resto de columnas técnicas. | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Terminado | 100% | Se actualizó la navegación del Grid para la columna “# Medidor (G)”: al moverse entre filas con las flechas ↑/↓ o con la tecla Enter, el foco cambia de celda pero el texto ya no se selecciona automáticamente, evitando borrar accidentalmente la serie del medidor. En el resto de columnas se mantiene la selección completa al cambiar de celda, conservando la velocidad de edición para los datos técnicos.
|  | Grid – Tamaño dinámico de celdas y fuente | 17.2.36 | Ajustar el Grid de Bancadas (BancadaModal) para mejorar la legibilidad y adaptación al contenido. 1) El ancho de las celdas debe ser, como mínimo, el necesario para mostrar completo el título de su columna; cuando el usuario ingrese datos, la celda podrá ampliar su ancho hasta un máximo igual al ancho actual del Grid, creciendo solo si el contenido supera el tamaño del título. 2) Agregar un botón de control de tamaño de fuente que permita aumentar/disminuir la fuente de las filas de datos (sin afectar encabezados ni botones); las celdas deben reajustar su ancho/alto en función del nuevo tamaño de fuente. 3) Por defecto, los valores de Q y E% deben renderizarse con un tamaño de fuente 2 puntos mayor que el resto de las celdas de datos, manteniendo el contraste y el diseño general del tema claro. | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Terminado | 100% | Se implementó un sistema de tamaños escalonados para el Grid mediante clases vi-grid-font-0..5 controladas por los botones Aumentar tamaño y Reducir tamaño, permitiendo incrementar/disminuir la fuente de las filas de datos hasta +5 pasos; al llegar al máximo o mínimo se muestra una alerta informativa. El campo Filas se redujo a un control compacto acorde al rango esperado (1–4 dígitos). Todas las celdas de datos ajustan su ancho al contenido hasta un máximo configurable (--vi-grid-cell-max-width) manteniendo el mínimo dictado por el encabezado. Los valores de Q y E% utilizan la clase vi-qe-value, con una fuente siempre 2 px mayor que el resto de la fila, preservando la legibilidad y priorizando visualmente estos resultados.
| Funcionalidades Extendidas (en desarrollo) | Generación Excel VI (cabeceras + filas) | 18.1.1 | Servicio excel_service.generate_excel: escribir cabeceras (Q3, Alcance, Presión), detectar columna “Estado” (fila 8) y escribir valor 0. Endpoint POST /oi/:id/excel. | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | Terminado | 100%
|  | CRUD de Bancadas (modal + tabla) | 18.1.2 | Endpoints POST/PUT/DELETE con autonumeración (item = max + 1) y GET /oi/{id}/bancadas-list; modal RHF y tabla con acciones. | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | Terminado | 100%
|  | Estado del OI y persistencia de UI | 18.1.3 | Persistir OI en sessionStorage (vi.currentOI); recarga mantiene bancadas; botón Cerrar OI limpia estado; navegación estable post-login. | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | Terminado | 100%
|  | Excel consolidado por OI (cabeceras + fila 8/9 + multi-bancada) | 18.1.4 | Escribir E4/O4; verificar cabecera “Estado” con valor 0 por defecto; autonumerar col. A; generar archivo OI-####-YYYY.xlsx consolidando todas las bancadas del OI. | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | Terminado | 100% | Se mantuvo la lógica de consolidación multi-bancada, cabeceras en fila 8 y datos desde fila 9. Se ajustó el nombre del archivo generado: ahora sigue el patrón OI-####-YYYY-NOMBRE APELLIDO-YYYY-MM-DD.xlsx, donde el nombre y apellido corresponden al usuario creador del OI (en mayúsculas) y la fecha es la última modificación del OI (updated_at; si es nula, se usa created_at). Esto se aplica en el endpoint /oi/{id}/excel mediante el Content-Disposition devuelto al frontend.
|  | Reglas Excel — normalización y coincidencia exacta (listas) | 18.1.5 | Agregar reglas de normalización (trim, punto→coma) y búsqueda de coincidencia exacta contra listas internas de Excel; reutilizable para E4/O4. | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Terminado | 100%
|  | Schemas — incorporar rows:int (default 15) | 18.1.6 | Incluir rows en Bancada (mínimo 1, default 15) manteniendo validaciones de Estado (0–5) y patrón OI. | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Terminado | 100%
|  | Models — persistir rows en Bancada | 18.1.7 | Agregar columna rows (default 15) en el modelo de datos de Bancada para persistencia. | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Terminado | 100%
|  | API OI — aceptar rows y password (Excel) | 18.1.8 | Actualizar POST /oi/{id}/bancadas y PUT /bancadas/{id} para recibir/persistir rows. POST /oi/{id}/excel debe aceptar password y pasarlo al servicio. | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Terminado | 100%
|  | Excel Service — E4/O4 por lista, filas por bancada, fórmulas AU:BL, borde A:BL, “ERROR FINAL”, password | 18.1.9 | Implementar: hoja “ERROR FINAL”; E4/O4 desde listas con coincidencia exacta (coma decimal); insertar N filas por bancada con estilos; copiar AU:BL desde fila 9 ajustando referencias; borde inferior grueso A:BL en última fila del bloque; proteger libro (estructura/escritura) con contraseña. | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Terminado | 100%
|  | Backend (Schemas/Modelo) — persistir bloques Q3/Q2/Q1 | 18.1.10 | Ampliar schemas/modelo Bancada (JSON o columnas) para guardar q3/q2/q1. | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Terminado | 100%
|  | Servicio Excel — volcar bloques al XLSX | 18.1.11 | Escribir la primera fila de cada bancada en J..P, V..AB, AH..AN; replicar a rows siguientes (permitir edición por fila en M/N, Y/Z, AL). Mantener fórmulas AU..BL y estilos. | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Terminado | 100%
|  | Frontend — Mapeo y Sanitización de Datos | 18.1.12 | Ajustar envío de datos en OiPage.tsx para mapear rowsData (front) a rows_data (back) y sanitizar nulos para evitar columnas vacías. | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Terminado | 100%
|  | UX/Seguridad — Protección en Listado | 18.1.13 | Integrar PasswordModal en OiListPage.tsx para exigir contraseña al descargar Excel desde la tabla principal. | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Terminado | 100%
|  | Pruebas E2E de generación Excel | 18.1.14 | Casos: 1–N bancadas, 5–200 filas; verificación de fórmulas AU..BL, bordes A..BL y E4/O4. | 2025-11-14 |  |  | Pendiente | 0%
|  | Pruebas de desempeño (estrés) | 18.1.15 | Medir tiempos de generación y uso de memoria con plantillas grandes; optimizar si excede umbral. | 2025-11-14 |  |  | Pendiente | 0%
|  | Cierre UAT y publicación | 18.1.16 | Resolver hallazgos, obtener firma de conformidad y publicar build final. | 2025-11-14 |  |  | Pendiente | 0%
|  | Bloques Q3/Q2/Q1 — UI Grid | 18.1.17 | Capturar primera fila de cada bloque (Q3 J..P, Q2 V..AB, Q1 AH..AN) en el Grid con mapeo claro. | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | Terminado | 100% | Se reforzó el Grid de Bancadas (BancadaModal): se corrigió el bug que añadía muchas filas al recargar (sincronizando rowsData con fields.length), se mejoró el botón Limpiar Todo, se ajustaron estilos de columnas Q/E% y AT, y se añadió soporte para manejar el futuro “Estado por fila (I)”. Pendiente: integrar la lógica completa de CONFORME / NO CONFORME en la UI y bloquear el guardado cuando haya celdas obligatorias vacías.
|  | Bloques Q3/Q2/Q1 — Volcado a Excel | 18.1.18 | Escribir valores capturados en columnas J..P, V..AB, AH..AN; replicar a rows restantes. | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | Terminado | 100% | Se corrigió el volcado de bloques Q2/Q1 para bancadas parciales: cuando una bancada solo tiene datos en Q3 y los bloques Q2/Q1 están vacíos en el Grid, el servicio excel_service.generate_excel ahora limpia explícitamente las celdas correspondientes (V..AE y AH..AQ) usando _clear_block, evitando que se arrastren valores de bancadas anteriores o de la plantilla.
|  | Generación Excel VI (cabeceras + filas) | 18.1.19 | Añadir y mantener la columna Estado (I) por fila en el Grid de Bancadas (valores 0–5, default 0 = Conforme), permitiendo que cada medidor tenga su propio estado físico. Preparar y probar el mapeo de este campo hacia la plantilla Excel (columna I). | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | Terminado | 100% | Se completó la integración del Estado (I) por fila: el select de cada medidor en BancadaModal se persiste en rows_data, el backend lo guarda y el servicio de Excel vuelca el valor correspondiente en la columna I de cada fila. Si no hay estado por fila, se usa el estado general de la bancada como valor por defecto para mantener compatibilidad con el comportamiento anterior.
|  |  | 18.1.20 | Implementar en el Grid la misma lógica de Excel para el veredicto CONFORME / NO CONFORME, basada en errores U/AG/AS (Q3/Q2/Q1) y el estado físico (columna I), replicando las fórmulas de BC/BB/BK/BL. Mostrar el resultado por fila en la columna AT, en lugar de “CALCULADO”. | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | Terminado | 100% | Además de replicar las fórmulas de BC/BB/BK/BL, la columna AT mostrará el veredicto por fila (“CONFORME” / “NO CONFORME”). En modo oscuro, “NO CONFORME” debe visualizarse en texto rojo con contraste suficiente; en modo claro se respetarán los colores de la plantilla Excel manteniendo legibilidad.
|  |  | 18.1.21 | Actualizar el servicio excel_service para que el archivo generado se abra en modo lectura recomendada, manteniendo protegidas solo las celdas no editables (bloqueadas) y dejando desbloqueadas las celdas que puede editar el usuario, según la plantilla VI. | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Terminado | 100% | Se reemplazó la protección “todo el libro con contraseña” por apertura en modo lectura + bloqueo selectivo de celdas, alineado con la forma de uso del Formato VI en OI.
|  | Generación Excel VI (contraseñas libro/hoja) | 18.1.22 | Ajustar el servicio excel_service para que la contraseña ingresada al generar el Excel proteja únicamente el libro en modo lectura recomendada; definir y aplicar una segunda contraseña interna para la protección de celdas bloqueadas según la plantilla VI. | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Terminado | 100% | Se separaron las contraseñas del Excel VI: la contraseña que ingresa el usuario al generar el archivo ahora solo se utiliza para el mecanismo de “libro reservado / abrir como solo lectura”, permitiendo modificar únicamente las celdas desbloqueadas. La protección de la estructura del libro y de las celdas bloqueadas se realiza con una contraseña interna (cells_protection_password, por defecto VI_INTERNAL_PROTECT_2025), configurable por variable de entorno y no expuesta en la interfaz. De este modo, la contraseña de generación ya no sirve para desproteger las celdas ni la hoja, cumpliendo con la política de protección definida por OI/TI.
|  | Generación Excel VI — Persistencia temporal de Bancadas | 18.1.23 | Persistir temporalmente en la UI los datos digitados en BancadaModal: si el usuario cierra con Cancelar o Esc, al reabrir esa misma bancada se deben restaurar los valores; las bancadas nuevas deben iniciar en blanco y conservar sus datos una vez se empiece a llenarlas. | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Terminado | 100% | Se implementó un buffer de borradores por bancada en OiPage. Al cerrar la modal con Esc, botón Cancelar, botón de cierre o click fuera, el estado actual del formulario se guarda en memoria y se restaura al reabrir la misma bancada (existente o nueva), mientras no se cierre sesión ni se recargue la página. Al guardar o eliminar una bancada se limpia su borrador y la modal se cierra correctamente, evitando que se abra una nueva bancada vacía de forma automática.
|  | Generación Excel VI — L.I de Q1 independiente | 18.1.24 | Actualizar la lógica de volcado y de la UI para que la lectura inicial de Q1 (L.I, bloque AH..AN) ya no se rellene automáticamente con la L.F de Q2; el campo debe aparecer en blanco por defecto y solo tomar valores digitados explícitamente por el usuario. | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Terminado | 100% | Se eliminó la lógica que copiaba L.F de Q2 (Z) hacia L.I de Q1 (AK) tanto en la UI como en el servicio de Excel. En el Grid de Bancadas, el input de Q2 L.F dejó de actualizar automáticamente Q1 L.I; las filas nuevas inician con L.I de Q1 en blanco y solo se llenan con el valor digitado por el técnico por cada fila. En excel_service se retiró la regla AK=Z y ahora solo se vuelca a AK el valor recibido en rows_data.q1.c4, quedando vacía si el usuario no ingresa dato.
|  | Edición de OI y bloqueo de acciones durante cambios | 18.1.25 | Incorporar en el formulario OI un modo de edición controlado: botón “Editar OI” que habilite los campos Q3, Alcance, PMA (y demás datos de cabecera), mostrando los botones “Guardar cambios” y “Cancelar edición”, deshabilitando mientras tanto “Generar Excel”, “Cerrar OI” y el alta/edición/eliminación de bancadas. Al guardar, persistir cambios en backend y volver a modo solo lectura; al cancelar, restaurar los valores originales. | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Terminado | 100% | Se implementó el flujo completo de edición de OI: el listado muestra OI existentes y, al abrir una OI, esta se carga en modo solo lectura sin activar la edición automáticamente. El nuevo botón “Editar OI” habilita los campos de cabecera y muestra “Guardar cambios / Cancelar edición”, deshabilitando “Generar Excel”, “Cerrar OI” y la gestión de bancadas mientras haya cambios pendientes. Al guardar se llama a updateOI en el backend, se actualizan los datos y se vuelve a modo lectura; al cancelar se restauran los valores originales de la OI y se sale del modo edición. Esto evita modificaciones accidentales al abrir una OI desde el listado y garantiza que solo se edite cuando el usuario lo solicita explícitamente.
|  | Backend – Carpeta de datos oculta (app\data) | 18.1.26 | Ajustar el empaquetado del EXE y la inicialización del backend para que la carpeta app y su subcarpeta data (donde reside la BD del Registro VI) se creen con atributo de carpeta oculta desde la primera ejecución. | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Terminado | 100% | Se actualizó core/db.py para crear la ruta app/data/vi.db si no existe y, cuando la aplicación se ejecuta desde el EXE (detección por sys._MEIPASS), marcar las carpetas app y app/data como ocultas en Windows mediante SetFileAttributesW. En entorno de desarrollo (uvicorn) las carpetas no se ocultan para no interferir con el proyecto fuente. La base de datos sigue ubicándose en app/data/vi.db y el empaquetado Registro_VI.exe no requirió cambios adicionales
| Gestión de OI, usuarios y auditoría | Gestión de OI, usuarios y auditoría | 19.1.1 | Extender el modelo y tabla de usuarios para incluir campos Nombre, Apellido, nombre de usuario y contraseña (hash). Ajustar /auth/login y /auth/me para devolver también el identificador y el nombre completo del usuario autenticado. | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Terminado | 100% | Se extendió el modelo User con first_name, last_name, username, password_hash y tech_number; se añadieron helpers de hash/verificación; /auth/login y /auth/me ahora devuelven userId, firstName, lastName y fullName. Se mantienen usuarios de prueba en memoria pero con contraseña hasheada y datos completos para futuras auditorías.
|  | Roles y visibilidad en Listado OI (técnico / admin) | 19.1.2 | Implementar lógica de roles para que en el Listado de OI cada usuario solo vea sus propios registros, mientras que el usuario con rol “admin” puede ver todas las OI. Añadir columna que muestre el usuario (Nombre/Apellido o usuario) que creó cada OI. | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Terminado | 100% | Se añadió a OI el campo creator_user_id y en el listado se muestran tanto el número de técnico como el nombre del usuario creador. El filtro se aplica en backend según el usuario autenticado; el frontend solo consume la lista ya filtrada. El rol admin visualiza todos los OI.
|  | Campos de auditoría OI (creación / última modificación) | 19.1.3 | Agregar a la entidad OI campos de fecha y hora de creación y de última modificación. Mostrar estos valores en el Listado de OI y, de ser necesario, en la vista de detalle. Actualizar automáticamente la fecha de modificación al editar datos o bancadas asociadas. | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | Terminado | 100% | Los campos created_at y updated_at de la OI ya se usan para nombrar el Excel generado y ahora se actualiza automáticamente updated_at cuando se edita una Bancada asociada (update_bancada actualiza también la OI).
|  | Auditoría de Bancadas (inicio, fin y modificación) | 19.1.4 | Incorporar en el modelo de Bancada campos de fecha y hora de inicio, fecha/hora de finalización y fecha/hora de última modificación. Mostrar estos datos cuando se crea/edita una Bancada y, si aplica, en el listado de bancadas por OI. | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Terminado | 100% | Se añadieron a la entidad Bancada los campos created_at y updated_at, se persisten en SQLite y se exponen en los schemas/API. En el formulario OI se actualizó la tabla de Bancadas: se retiró la columna “Estado” y ahora se muestran Filas, Fecha creación y Última fecha mod. para cada bancada, tomando updated_at (o created_at cuando aún no hay modificaciones). Requerimiento de trazabilidad por bancada completado.
|  | Hardening de autorización y ownership en APIs | 19.1.5 | Endurecer los endpoints del backend (crear/actualizar/eliminar/exportar en backend/app/api/oi.py y demás módulos) para que todos los métodos mutadores exijan token válido y filtren por tech_number/banco_id obtenido de la sesión. Ignorar los valores de tech_number y banco_id que vengan en el payload, tomando siempre los de la sesión, y restringir GET /oi/{id} para que solo permita leer OI del usuario (o de su banco) salvo rol admin. | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Terminado | 100% | Se centralizó el ownership en la sesión: todos los endpoints de OI y Bancadas (POST/PUT/DELETE /oi, GET /oi/{id}, /with-bancadas, /full, /bancadas-list, POST /oi/{id}/bancadas, PUT/DELETE /bancadas/{id}, POST /oi/{id}/excel) ahora extraen techNumber y bancoId únicamente del token y usan helpers de verificación de acceso. El backend ignora cualquier tech_number/banco_id enviado en el payload y aplica _ensure_oi_access para que solo el dueño (mismo técnico y banco) o el usuario admin puedan leer o modificar una OI y sus bancadas. Se validó con pruebas de cambio de payload, accesos cruzados con distintos tokens y usuario admin.
|  | Concurrencia y consistencia de OI/Bancadas | 19.1.6 | Incorporar controles de consistencia en la BD: añadir restricción de unicidad a oi.code (índice único) y, si se recrea la tabla, definir CHECK (numeration_type IN ('correlativo','no correlativo')). Implementar control optimista en updates usando updated_at: el cliente envía la marca de tiempo leída y el backend rechaza la actualización con 409 si la fila cambió entre lectura y escritura. | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Terminado | 100% | Se mantuvo oi.code solo indexado (sin unicidad) para permitir OI con el mismo código; se conservó un CheckConstraint para numeration_type. En init_db() se añadió _ensure_bancada_updated_at_column para hacer backfill seguro de updated_at en Bancadas. OI y Bancadas usan ahora control optimista: se normalizan las marcas de tiempo con _normalize_dt, se inicializa updated_at al crear y, en cada update, se compara la versión enviada con la almacenada; si difiere, el backend responde 409 Conflict. Se creó el schema BancadaUpdate con updated_at y los endpoints de add/update/delete Bancada sincronizan oi.updated_at con una única marca de tiempo. En el frontend se ampliaron los payloads (BancadaUpdatePayload, OIUpdatePayload), OiPage mantiene y actualiza la versión de OI/Bancadas y muestra toasts claros cuando llega un 409. BancadaModal conserva la versión en el formulario/borradores y la devuelve al guardar/cancelar, permitiendo detectar conflictos por Bancada. Pruebas manuales con dos pestañas sobre la misma OI/Bancada confirman que la segunda escritura recibe 409 y mensaje de conflicto.
|  | Robustez de SQLite en red (WAL, timeouts y backups) | 19.1.7 | Ajustar la configuración del engine SQLite para uso multiusuario: habilitar modo WAL y busy_timeout ampliado en la cadena de conexión (?cache=shared&timeout=5.0&journal_mode=WAL), revisar que las transacciones de escritura sean lo más cortas posible y documentar un esquema de backup periódico de app/data/vi.db (idealmente usando snapshots del share SMB). | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Terminado | 100% | Se actualizó backend/app/core/db.py para centralizar la configuración de la BD: el engine apunta a app/data/vi.db con check_same_thread=False y timeout=5.0 en connect_args. En init_db() se añadió _configure_sqlite_pragmas() que fuerza journal_mode=WAL, synchronous=NORMAL y busy_timeout=5000, mejorando la concurrencia y reduciendo errores “database is locked” en escenarios multiusuario sobre red. Se documentó en el propio módulo la ruta de la BD y la necesidad de backups periódicos de app/data/vi.db (por ejemplo, mediante tareas programadas o snapshots del share). Como mejora adicional del ejecutable, el lanzador del backend ahora busca un puerto libre empezando en 8000 (8000, 8001, 8002, …) y abre el navegador sobre ese puerto, evitando fallos de inicio cuando 8000 ya está ocupado.
|  | Gestión de sesiones, login y CORS endurecido | 19.1.8 | Mejorar la gestión de sesiones: añadir expiración a los tokens y almacenamiento persistente básico (archivo o tabla) para que sobrevivan reinicios, o forzar reautenticación tras restart. Validar bancoId en login contra el usuario real y restringir CORS a orígenes conocidos en backend/app/main.py, evitando uso abierto si el servicio se expone fuera de la red interna. | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Terminado | 100% | Se reforzó backend/app/api/auth.py agregando sesiones con expiración: se definió SESSION_TTL_HOURS, se almacena expiresAt en cada sesión y se purgan sesiones vencidas en _purge_expired_sessions(). Los endpoints /auth/login y /auth/me ahora devuelven expiresAt y responden 401 cuando el token es inválido o está expirado; tras reiniciar el backend, cualquier token previo deja de ser válido, obligando a reautenticar. Se validó bancoId en login (rechazo 400 si es ≤ 0) y se mantuvo el resto de datos de usuario (userId, techNumber, fullName). En main.py se añadió una advertencia en logs cuando cors_origins contiene *, manteniendo CORS restringido a orígenes configurados en settings. Las pruebas en Postman confirmaron: login correcto con expiresAt, rechazo de bancoId inválido, expiración automática con TTL reducido, invalidación tras reinicio y respuestas 401 coherentes para tokens ausentes o erróneos.
|  | Listado OI – búsqueda, filtros de fecha y paginación | 19.1.9 | Implementación de endpoint paginado /oi con soporte de parámetros limit, offset, búsqueda por código de OI (sub‐cadena), filtro por rango de fechas de creación y ordenamiento por fecha de creación descendente. Adaptación del frontend para consumir este endpoint, mostrar los 20 registros más recientes por defecto y permitir cambiar el tamaño de página (10, 20, 50).la UI de OiListPage con un componente de paginación reutilizable. | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Terminado | 100% | Se agregó cuadro de búsqueda con filtrado en tiempo real mientras el usuario escribe, selector de cantidad de registros a mostrar y paginación numerada. Se probaron los filtros con datos de prueba (~200 OI). Se corrigieron valores inconsistentes de numeration_type en BD. Se añadió botón “Limpiar filtros” junto a “Recargar” para resetear búsqueda, rango de fechas y volver a página 1 sin cambiar la lógica de obtención de datos.
|  | Gestión de usuarios y control de credenciales | 19.1.10 | Implementar módulo de gestión de usuarios con control por roles. Usuarios administradores pueden crear y eliminar usuarios (solo si no tienen registros asociados), cambiar la contraseña de usuarios técnicos y actualizar su propia contraseña. Usuarios estándar (técnicos) solo pueden actualizar su propia contraseña. Solo el usuario especial “admin” puede administrar (crear/editar/eliminar) cualquier usuario, incluidos otros administradores. | 2025-12-02 | 2025-02-02 | 2025-12-02 | Terminado | 100% | Se implementó el módulo de gestión de usuarios con roles (admin y técnico). En el backend se centralizó la lógica de permisos con endpoints protegidos por JWT y rol para listar usuarios, crear/eliminar (validando que no tengan OI/Bancadas asociadas), actualizar datos y diferenciar cambio de contraseña propia vs. de otros usuarios. En el frontend se habilitó el menú “Usuarios” solo para perfiles admin y la opción “Cambiar contraseña” para todo usuario autenticado. Se comprobó que los técnicos solo pueden modificar su propia contraseña, los administradores gestionan usuarios técnicos y el usuario especial “admin” puede administrar cualquier usuario, incluidos otros administradores.